PHỤ LỤC. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

(Kèm theo Kế hoạch số……/KH-CNCCN ngày…… tháng……năm 2026

của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội )

| STT | Tên Khu công nghiệp | Chủ đầu tư | Chất lượng nước thải sau xử lý của Trạm xử lý nước thải (theo hồ sơ môi trường đã được cấp) | Nội dung thực hiện theo Lộ trình nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2025/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đối với các Trạm xử lý nước thải tập trung các KCNC, KCN |  |  |  |  |
| 1 | KCN Nội Bài | Công ty TNHH Phát triển Nội Bài | Cột B (Kq=0,9; Kf=1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu. | 1/1/2027 |
|  |  |  |  | Đề xuất phương án cải tạo và hoàn thiện, các hồ sơ pháp lý | 1/1/2028 |
|  |  |  |  | Trình phê duyệt các hồ sơ pháp lý theo quy định (nếu thuộc đối tượng) | 1/7/2028 |
|  |  |  |  | Nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình Trạm xử lý nước thải tập trung đảm bảo chất lượng đầu tư đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức | 1/12/2030 |
|  |  |  |  | Kết thúc vận hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động chính thức công trình sau khi cải tạo và nâng cấp | 1/12/2031 |
| 2 | KCN Hà Nội-Đài Tư | Công ty Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Hà Nội-Đài Tư | Cột A (Kq=0,9; Kf=1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 3 | KCN Quang Minh | Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Đức | Cột A (Kq=0,6; Kf=0,9), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 4 | KCN Nam Hà Nội | Công ty Cổ phần đầu tư-phát triển N&G | Cột A (Kq=0,9; Kf=1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 5 | Khu công viên CNTT và KCN Sài Đồng B | Công ty Cổ phần Him Lam | Cột A , QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội QCVN 14:2008/BTNMT (cột A, hệ số K=1) | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 6 | KCN Nam Thăng Long | Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Hiệp hội công thương | Cột A (Kq=0,9; Kf=1,1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 7 | KCN Phú Nghĩa | Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ | Cột B (Kq=0,9; Kf=1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (đến 31/12/2027) và Cột A (Kq=0,9; Kf=1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội (đến 31/12/2031) | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 8 | KCN Thạch Thất- Quốc Oai | Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ Địa chất | Cột B (Kq=0,9; Kf=0,9), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu | 1/1/2027 |
|  |  |  |  | Đề xuất phương án cải tạo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý | 1/1/2028 |
|  |  |  |  | Trình phê duyệt các hồ sơ pháp lý theo quy định (nếu thuộc đối tượng) | 1/7/2028 |
|  |  |  |  | Nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình Trạm xử lý nước thải tập trung đảm bảo chất lượng đầu tư đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức | 1/12/2030 |
|  |  |  |  | Kết thúc vận hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động chính thức công trình sau khi cải tạo và nâng cấp | 1/12/2031 |
| 9 | KCN Thăng Long | Công ty TNHH KCN Thăng Long | Cột A (Kq=0,9; Kf=0,9), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 10 | KCNC Hòa Lạc | Ban Quản lý các KCNC và KCN thành phố Hà Nội | Cột A (Kq=0,9; Kf=0,9), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| II | Các Cơ sở được miễn trừ đấu nối |  |  |  |  |
| 1 | Nhà máy sản xuất bảng mạch in điện tử tại KCN Thăng Long | Công ty TNHH Điện tử Meiko Thăng Long | Cột A (Kq=0,9; Kf=1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 2 | Nhà máy thiết kế, sản xuất và chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) tại KCN Thạch Thất-Quốc Oai | Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam | Cột A (Kq=0,9; Kf=0,9), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |
| 3 | Chi nhánh Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam-Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội tại KCN Phú Nghĩa | Chi nhánh Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam-Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội | Cột B (Kq=0,9; Kf=1), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, hệ số K=1) | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu | 1/1/2027 |
|  |  |  |  | Đề xuất phương án cải tạo và hoàn thiện, các hồ sơ pháp lý | 1/1/2028 |
|  |  |  |  | Trình phê duyệt các hồ sơ pháp lý theo quy định (nếu thuộc đối tượng) | 1/7/2028 |
|  |  |  |  | Nâng cấp, cải tạo hệ thống công trình Trạm xử lý nước thải tập trung đảm bảo chất lượng đầu tư đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Vận hành thử nghiệm trước khi đưa vào vận hành chính thức | 1/12/2030 |
|  |  |  |  | Kết thúc vận hành thử nghiệm và đưa vào hoạt động chính thức công trình sau khi cải tạo và nâng cấp | 1/12/2031 |
| 4 | Nhà máy vật liệu Polymer công nghệ cao tại Khu công nghiệp công nghệ cao 2 | Công ty TNHH công nghệ cao Polymer Q&T | Cột A (Kq=0,9; Kf=1,2), QCTĐHN 02:2014/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội | Rà soát, đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của công trình hiện hữu; đối chiếu giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT để đưa ra các biện pháp thực hiện đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cột A, QCVN 40:2025/BTNMT | 1/1/2030 |
|  |  |  |  | Thực hiện nâng cấp cải tạo, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, vận hành thử nghiệm, chính thức đưa vào sử dụng (nếu có) | 1/12/2031 |